## 專案進度
主題：ChoicePie
組員：劉靜緹、林均蓉、蔣明諭
# | 項目 | 負責人 | 4/29進度 | 回報 | 備註
1 | 前台 | ALL | 80% | 4/29前台後端還沒連資料庫
2 | 後台 | 林均蓉 | 90% | 4/29後台後端尚未測試
3 | 資料庫 | 蔣明諭 | 60% | 4/29API尚未建置完成
4 | 文件 | 劉靜緹 | 50% | 4/29簡報製作中

## 前台
# | 功能名稱 | 子功能 | 功能說明 | 系統角色 | 完成%
1 | 首頁 | 輸入GamePIN |  | 使用者 | 70%
2 |  | 額外資源連結 |  |  | 100%
3 | 會員 | 登入 |  | ALL | 100%
4 |  | 註冊 |  | 使用者 | 100%
5 |  | 個人資料 |  |  | 60%
6 | 排行榜 | 瀏覽遊戲排名 |  |  | 100%
7 | 遊戲 | 遊玩遊戲 |  |  | 40%
8 |  | 複製題庫 |  |  | 40%
9 |  | 搜尋遊戲 |  |  | 40%
10 | 題庫 | 建立題庫 |  |  | 95%
11 |  | 查看題庫 |  |  | 100%
12 |  | 查看GamePIN |  |  | 60%
13 | 紀錄 | 查看遊戲紀錄 |  |  | 100%
14 |  | 查看題庫的遊戲結果 |  |  | 100%
15 | 額外資源 | 瀏覽額外資源 |  |  | 60%

## 後台
# | 功能名稱 | 子功能 | 功能說明 | 系統角色 | 完成%
1 | 首頁 | 瀏覽數據 |  | 管理者 | 95%
2 | 統計 | 查看造訪者 |  |  | 90%
3 |  | 查看題庫數目 |  |  | 100%
4 |  | 查看會員數目 |  |  | 100%
5 | 題庫列表 | 新增題庫 |  |  | 100%
6 |  | 查看題庫內容 |  |  | 70%
7 |  | 搜尋題庫 |  |  | 100%
8 | 審核 | 查看數據 |  |  | 95%
9 |  | 審核題庫 |  |  | 70%
10 |  | 審核舉報 |  |  | 70%
11 | 額外資源列表 | 新增額外資源 |  |  | 100%
12 |  | 修改額外資源 |  |  | 100%
13 |  | 刪除額外資源 |  |  | 70%
14 |  | 搜尋額外資源 |  |  | 100%

## 資料庫
# | 功能名稱 | 子功能 | 功能說明 | 完成%
1 | 設計資料庫
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14